แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ  2551
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ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา
การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ประจำปีงบประมาณ 2551

จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนพัฒนานั้น คือ  การประเมินว่ามีการนำแผนพัฒนาประจำปีไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาได้  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาฉบับต่อไปได้ ดังนั้น  การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาในภาพรวมได้จำเป็นต้องมีองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล มีการกำหนดวิธีการติดตาม และประเมินผลที่ดีและครอบคลุม มีการกำหนด ห้วงเวลาในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนา เพื่อนำไปสู่การวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าการพัฒนา จะเป็นไปในแนวทางใดบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ได้ดำเนินการตามผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ตามแนวทางคู่มือการติดตาม และประเมินผลการจัดทำ และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551)

สำหรับผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2551  ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  7 ด้าน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ”

จากการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ได้สำรวจข้อมูล โดยแบ่งเป็น  2 ส่วน ได้แก่
1. การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
2. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
จากการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2551 – 2553) มีจำนวนโครงการ รวมทั้งสิ้น 235 โครงการ งบประมาณ  46,635,120.- บาท โดยในปีงบประมาณ 2551  มีโครงการรวมทั้งสิ้น 66 โครงการ งบประมาณ 17,395,040.- บาท สามารถจัดสรรและดำเนินการ  จำนวน  23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.84 
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วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
“ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ”
พันธะกิจการพัฒนาองค์บริหารส่วนตำบลตาชี
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ส่งเสริมด้านศึกษา
3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
4. กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
5. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในชุมชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
1. พัฒนาการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตชุมชน อบต. ให้ทั่วถึง เพียงพอกับความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนา อบต. ให้มีความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพาอนามัยที่ดีปราศจากโรคติดต่อ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความสวยงาม
4. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีท้องถิ่น
5. ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากที่สุด ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อบต. กับประชาชน
6. พัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และบริหารงานของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดหาปัจจัยในการบริหารงานของ อบต. ให้ครบถ้วน
7. ส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในทุกๆ ด้าน
8. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันยาเสพติดในเขตพื้นที่ อบต.ตาชี อย่างจริงจัง
9. พัฒนายกมาตรฐานเป็นอยู่ และเพิ่มพูนรายได้แก่ประชาชน
………………………………………..
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แบบที่ 1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คำชี้แจง :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
     ท้องถิ่น
	(
	

	2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำ   
      แผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	(
	

	4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
     ท้องถิ่น
	(
	

	5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา  
     ท้องถิ่น
	(
	

	6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง 
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	ส่วนที่  2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำ
      ฐานข้อมูล
	(
	

	8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	(
	

	9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพื่อประเมิน
     สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	10.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
       สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	(
	

	11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่ 
       สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	(
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	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	(
	

	13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	(
	

	15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	(
	

	16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	(
	

	18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	(
	

	19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
	(
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แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง  :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม  หรือไตรมาสที่ 1

………………………………………………………………………………………………………...............
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่
( ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม-ธันวาคม)

( ไตรมาสที่ 2  (มกราคม-มีนาคม)

( ไตรมาสที่ 3  (เมษายน-มิถุนายน)

( ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม-กันยายน)
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ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี(2551 – 2553)
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ 1  2551
	ปีที่ 2  2552
	ปีที่ 3  2553
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	13
	10,620,000
	14
	3,045,000
	29
	13,788,000
	56
	27,453,000

	2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
	8
	350,000
	8
	350,000
	8
	350,000
	24
	1,050,000

	3. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
	4
	180,000
	3
	80,0t00
	4
	180,000
	11
	440,000

	4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
	12
	490,000
	17
	862,000
	24
	3,775,000
	53
	5,127,000

	5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่น
	9
	390,000
	12
	1,040,000
	12
	790,000
	33
	2,220,000

	6. การพัฒนาด้านความมั่นคง
	6
	660,000
	6
	460,000
	7
	610,000
	19
	1,730,000

	7. การพัฒนาด้านการบริหาร และปกครอง 
	14
	4,705,040
	14
	2,405,040
	11
	1,505,040
	39
	8,615,120

	รวม
	66
	17,395,040
	74
	8,242,040
	95
	20,998,040
	235
	46,635,120


- 7 -

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2551(โครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2551)
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
     พื้นฐาน
	4
	30.76
	4
	30.76
	2
	15.38
	3
	23.07
	-
	-
	13
	100.00

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ   
    การเกษตร
	-
	-
	-
	-
	8
	100.00
	-
	-
	-
	-
	8
	100.00

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
	2
	50.00
	-
	-
	2
	50.00
	-
	-
	-
	-
	4
	100.00

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
	6
	50.00
	-
	-
	6
	50.00
	-
	-
	-
	-
	12
	100.00

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
	3
	33.33
	-
	-
	6
	66.67
	-
	-
	-
	-
	9
	100.00

	6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง
	1
	16.67
	-
	-
	5
	83.33
	-
	-
	-
	-
	6
	100.00

	7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร 
     และการปกครอง
	3
	21.42
	-
	-
	11
	78.57
	-
	-
	-
	-
	14
	100.00

	รวม
	19
	28.79
	4
	6.06
	40
	60.61
	3
	4.54
	-
	-
	66
	100.00
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5. ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2551
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	1. เงินสมทบประกันสังคม
	(
	
	
	
	16,940.-

	2. ค่าครองชีพชั่วคราว(ผดด.)
	(
	
	
	
	47,560.-

	3. ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษ(ผดด.)
	(
	
	
	
	24,000.-

	4. ค่าตอบแทน(ผดด.)
	(
	
	
	
	130,240.-

	5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการสำหรับเด็ก และเยาวชน
	(
	
	
	
	100,000.-

	6. ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน
	(
	
	
	
	147,840.-

	7. ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน
	(
	
	
	
	286,000.-

	8. ค่าอาหารเสริม(นม) ศพด.
	(
	
	
	
	43,750.-

	9. ค่าอาหารกลางวัน ศพด.
	(
	
	
	
	65,100.-

	10. ค่าวัสดุ ศพด.
	(
	
	
	
	6,825.-

	11. ค่าพาหนะ ศพด.
	
	
	(
	
	-

	12. เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน
	(
	
	
	
	185,000.-

	13. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา
	(
	
	
	
	868,000.-

	14. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
	(
	
	
	
	180,000.-
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ส่วนที่ 3  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1.  งบประมาณในการดำเนินงานมีไม่เพียงพอ

2.  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน

3.  บุคลากรไม่ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องในงานที่ต้องปฏิบัติ

4.  การประสานงานและรับรู้ข้อมูลข่าวสารค่อนข้างล่าช้าบางครั้งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

5. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เช่น โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 เนื่องจากอบต.ตาชี ได้รับแจ้งจากสมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  ถึงโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 เงินงบประมาณ 601,421.- บาท ว่าเจ้าของที่ดินที่จะใช้ก่อสร้างถนน คสล. ไม่ยอมให้ใช้ที่ดินก่อสร้างถนนซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงการฯ ทำให้โครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามที่กำหนดไว้  จึงมีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ เปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างก่อสร้างผนังกั้นดิน หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้านประสิทธิ์  งบประมาณ  601,500.- บาท(ได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 27 – 29  มิถุนายน 2551 ) 
6. เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
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แบบประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (ปี 2551)
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
ส่วนที่ 3
  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอุดหนุนเฉพาะกิจ

  โครงการที่ได้รับอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2551

	ยุทธศาสตร์
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	1. อาหารเสริม(นม)  
     และอาหารลางวัน 
     โรงเรียน
	(
	
	
	
	433,840.-

	2. เบี้ยยังชีพคนพิการ     
	(
	
	
	
	180,000.-

	3. เบี้ยยังชีพคนชรา
	(
	
	
	
	868,000.-


ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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แบบประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (ปี 2551)
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
	แบบที่ 3/1         แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์


คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  15  ตุลาคม  2551
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2551
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	13
	

	2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
	8
	

	3. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
	4
	

	4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
	12
	

	3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา   
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
	9
	

	6. การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง
	6
	

	7. การพัฒนาด้านความมั่นคง
	14
	

	รวม
	66
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แบบประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (ปี 2551)
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
3. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม(คิดเป็นเปอร์เซ็นต์)

	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	44 %
	30 %
	26 % 

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	30 %
	48 %
	22 %

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	38 %
	36 %
	26 %

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	36 %
	32 %
	32 %

	5)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	48 %
	36 %
	16 %

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	54 %
	26 %
	20 %

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	46 %
	32 %
	22 %

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	52 %
	34 %
	14 %

	ภาพรวม
	43.50 % 
	34.25 %
	22.25 %
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แบบประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (ปี 2551)
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
5.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.9 

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.2

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	6.4

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	6.2

	5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	6.3

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.4

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.8

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	6.9

	ภาพรวม
	7.14


2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อน
ดำเนินการ
(จำนวน)
	หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมทั่วถึง เพียงพอ และได้มาตรฐาน
	ร้อยละ
	60
	80
	+ 20
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แบบประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (ปี 2551)
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการเกษตร
3. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	9

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	8

	5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	9

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	10

	ภาพรวม
	8.38


3. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อน
ดำเนินการ
(จำนวน)
	หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	1. ประชาชนสามารถประกอบอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น
	ร้อยละ
	50
	60
	+ 10
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แบบประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (ปี 2551)
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
3. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	7

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	6

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	8

	5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	9

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8

	ภาพรวม
	7.63


3. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อน
ดำเนินการ
(จำนวน)
	หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	1. ประชาชนมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
	ร้อยละ
	60
	70
	+ 10
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แบบประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (ปี 2551)
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	9

	4) มีการายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	8

	5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	6

	ภาพรวม
	7.5


3. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อน
ดำเนินการ
(จำนวน)
	หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	1. ประชาชนมีการสร้างงานสร้างรายได้ เพื่อเลี้ยงครอบครัวมากขึ้น
	ร้อยละ
	65
	75
	+ 10

	2. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


- 17 -
แบบประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (ปี 2551)
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
3. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	7

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	9

	5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	6

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7

	ภาพรวม
	7.37


3. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อน
ดำเนินการ
(จำนวน)
	หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	1. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
	ร้อยละ
	70
	80
	+ 10
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แบบประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (ปี 2551)
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหาร และการปกครอง
3. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	9

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	7

	5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	6

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8

	ภาพรวม
	6.5


3. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อน
ดำเนินการ
(จำนวน)
	หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	1. บุคลากรในสังกัดได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
	ร้อยละ
	65
	80
	+ 15
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แบบประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (ปี 2551)
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านความมั่นคง
3. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	10

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	9

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	9

	5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	9

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	9

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	9

	ภาพรวม
	8.88


3. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อน
ดำเนินการ
(จำนวน)
	หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	1. ประชาชนในตำบลมีความรู้รักสามัคคีเพิ่มมากขึ้น
	ร้อยละ
	70
	80
	+ 10

	2. ประชาชนในตำบลมีส่วนร่วมในการอยู่เวรยามมากขึ้น
	ร้อยละ
	60
	80
	+ 20

	3. ประชาชนในตำบลได้รับรู้ข่าวสารมากขึ้น
	ร้อยละ
	75
	80
	+ 5
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แบบประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (ปี 2551)
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
	แบบที่ 3/2              แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน                
                              ภาพรวม


คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1.  เพศ

(1)  ชาย

(2)  หญิง
2.  อายุ

(1)  ต่ำกว่า  20  ปี
(2)  20-30  ปี


(3)  31-40  ปี


(4)  41-50  ปี

(5)  51-60  ปี


(6)  มากกว่า  60  ปี
3.  การศึกษา
(1)  ประถมศึกษา
(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
(3)  อนุปริญญา


(4)  ปริญญาตรี

(5)  สูงกว่าปริญญาตรี

(6)  อื่นๆ


4.  อาชีพหลัก
(1)  รับราชการ

(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

(3)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว


(4)  รับจ้าง

(5) นักเรียนนักศึกษา

(6)  เกษตรกร


(7)  อื่นๆ  โปรดระบุ……………………………………………………….

ส่วนที่  2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.  ท่านมีความพึงพอใจผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
	ความพึงพอใจ
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครง/กิจกรรม
	30 %
	55 %
	15 %

	2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	25 %
	50 %
	25 %

	3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	40 %
	40 %
	20 %

	4)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	30 %
	35 %
	35 %


	5)  ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	45 %
	40 %
	15 %

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	20 %
	50 %
	30 %

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหา
	40 %
	40 %
	20 %

	8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	30 %
	40 %
	30 %

	9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	45 %
	40 %
	15 %
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แบบประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (ปี 2551)
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
	แบบที่ 3/3               แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
                               ยุทธศาสตร์


คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1.  เพศ

(1)  ชาย

(2)  หญิง
2.  อายุ

(1)  ต่ำกว่า  20  ปี
(2)  20-30  ปี


(3)  31-40  ปี


(4)  41-50  ปี

(5)  51-60  ปี


(6)  มากกว่า  60  ปี
3.  การศึกษา
(1)  ประถมศึกษา
(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
(3)  อนุปริญญา


(4)  ปริญญาตรี

(5)  สูงกว่าปริญญาตรี

(6)  อื่นๆ


4.  อาชีพหลัก
(1)  รับราชการ

(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

(3)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว


(4)  รับจ้าง

(5) นักเรียนนักศึกษา

(6)  เกษตรกร


(7)  อื่นๆ  โปรดระบุ……………………………………………………….

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม  10 ท่าน จะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครง/กิจกรรม
	8

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	9

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	7

	5)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	8

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8


โครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2551

แผนพัฒนาสามปี (2551 – 2553)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551


1. ดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (โคกขี้ทรายตก) งบประมาณตามสัญญาจ้าง  646,000.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่  13/2551  ลว. 14 ก.ค.51 (ผู้รับจ้าง หจก.อาบาดีโยธากิจ) ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน

2. ดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บ้านนายชำนาญ) งบประมาณตามสัญญาจ้าง  646,000.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่  14/2551  ลว. 14 ก.ค.51 (ผู้รับจ้าง หจก.อาบาดีโยธากิจ) ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน

3. ดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  งบประมาณตามสัญญาจ้าง  646,000.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่  16/2551  ลว. 14 ก.ค.51 (ผู้รับจ้าง หจก.อาบาดีโยธากิจ)  ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน

4. ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายลำพะยา) งบประมาณตามสัญญาจ้าง  812,000.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่  15/2551  ลว. 14 ก.ค.51 (ผู้รับจ้าง หจก.อาบาดีโยธากิจ) ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน

5. ดำเนินการโครงการก่อสร้างผนังกั้นดิน หมู่ที่ 4  งบประมาณตามสัญญาจ้าง  600,000.- บาท ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ตามสัญญาจ้างเลขที่  19/2551  ลว. 15 ส.ค.51 (ผู้รับจ้าง หจก.ยะลา วี เอส การโยธา) การเบิกจ่ายเงิน 600,000.- บาท

6. ดำเนินการโครงการติดตั้งกระจกโค้ง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 52,000.- บาท

งบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ

1. ดำเนินการโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ข้างโรงยาง หมู่ที่ 1 งบประมาณตามสัญญาจ้าง    78,777.- บาท ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ตามสัญญาจ้างเลขที่  19/2551  ลว. 29 ส.ค.21 (ผู้รับจ้าง นายสุริยนต์  ศรีสุข) (งบ ศอบต.)

2. ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายควนฟ้า) ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณ      -  บาท ช่างจากโยธิการได้เข้ามาสำรวจเส้นทางแล้ว (งบประมาณจากโยธาธิการ จ.ยะลา) 
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งบจ่ายขาดเงินสะสม


1. ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (โค้งบ้านนายไสว) งบประมาณตามสัญญาจ้าง    249,900.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่  8/2552  ลว. 12 ธ.ค.51 (ผู้รับจ้างหจก.อาบาดีโยธากิจ) ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน 


2. ดำเนินการโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ที่ 3 (สายหินถ้ำ-นบน้ำ)  งบประมาณ 157,500.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่  6/2552  ลว. 8 ธ.ค.51 (ผู้รับจ้างหจก.   เพ็ชรพิริยาก่อสร้าง 47) ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน 

3. ดำเนินการโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายข้างโรงเรียนบ้านตาชี) งบประมาณ  755,900.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่  5/2552  ลว. 2 ธ.ค.51 (ผู้รับจ้าง หจก.ยะลา วี เอส การโยธา)  ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน 

4. ดำเนินการโครงการจ้างเหมาทำฝาคูระบายตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 4 (บ้านป่ากัน) งบประมาณ 123,900 .- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่  7/2552  ลว. 8 ธ.ค.51 (ผู้รับจ้าง  หจก. เพ็ชรพิริยาก่อสร้าง 47) ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน

5. ดำเนินการโครงการขยายไฟฟ้า งบประมาณ 160,000.- บาท อยู่ในระหว่างดำเนินการ

6. ดำเนินการโครงการผนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 89,600.- บาท

7. ดำเนินการโครงการผนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 267,200.- บาท

8. ดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบประปา งบประมาณ 60,000.- บาท
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

1. ดำเนินการโครงการมหกรรมผลไม้ และOTOP ยะลา งบประมาณ 20,000.- บาท
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม


1. ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 10,000.- บาท

2. ดำเนินงานการจัดซื้อถังขยะ งบประมาณ 75,000.- บาท

3. ดำเนินงานการถางป่า 2 ข้างทาง เขตทางหลวง และในหมู่บ้าน 

4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องช่วยดูแลรักษาความสะอาด

5. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ในเขตพื้นที่
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการกีฬา


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


1. ดำเนินการโครงการควบคุมปกกันโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ(พ่นหมอกควันยุงลาย)งบประมาณ 16,830.- บาท
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2. ดำเนินการโครงการอบรมประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน อบต.ตาชี งบประมาณ 30,000.- บาท

3. ดำเนินการโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต. อบต.ตาชี จำนวน 5 หมู่บ้าน งบประมาณ 50,000.- บาท

4. ดำเนินการโครงการ วันกตัญญูผู้สูงอายุ งบประมาณ 45,100.- บาท

5. ดำเนินการโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันในรายการต่างๆ งบประมาณ 21,243.- บาท

จ่ายขาดเงินสะสม


1. ดำเนินการโครงการก่อสร้างบ้านยะลาสันติสุข 2551(ท้องถิ่นร่วมใจ)  จำนวน 2 หลัง งบประมาณ 300,000.- บาท

2. ดำเนินการโครงการก่อสร้างถังน้ำดื่มสแตนเลส หมู่ที่ 2  งบประมาณ  57,000.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่  4/2552  ลว. 2 ธ.ค.51 (ผู้รับจ้าง หจก.ยะลา วี เอส การโยธา)  ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน

งบจากหน่วยงานอื่น


1. ดำเนินการโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว(ศพค.) งบประมาณ 30,000.- บาท งบจาก พมจ.ยะลา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการศึกษา สาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

1. ดำเนินการโครงการจัดขบวนการศิลปวัฒนธรรม และของดีตาชี งบประมาณ 


งบจากหน่วยงานอื่น


1. ดำเนินการโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก(ศึกษาดูงานเกี่ยวการรำมโนราห์ ที่ จ.ตรัง, จ.พัทลุง) งบประมาณ  99,000.- บาท  งบจาก พมจ.ยะลา
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

1. ดำเนินการโครงการจัดซื้อ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กลุ่มพิทักษ์ตาชี งบประมาณ 100,000.- บาท

2. ดำเนินการโครงการฝึกอรม หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพ/กู้ภัย(OTOS) งบประมาณ

3. ดำเนินการโครงการฝึกอรม อปพร. งบประมาณ
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการปกครอง

1. ดำเนินการโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) งบประมาณ 

2. ดำเนินการโครงการ อบต.เคลื่อนที่ งบประมาณ 10,000.- บาท

3. ดำเนินการโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 145 คน งบประมาณ 651,000.- บาท , คนพิการ 30 คน งบประมาณ 135,000.- บาท

4. ดำเนินการโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับหมู่บ้าน ในเขต อบต.ตาชี งบประมาณ 
แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
ล
1.  องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน
2.  วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน  …3  ตุลาคม  2550….
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์  และโครงการในปี  2550

3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

	1. การพัฒนาด้านการเกษตร
	5
	1

	2. การพัฒนาด้านกีฬา ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	34
	8

	3. การแก้ไขปัญหาความยากจน
	5
	-

	4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่
	23
	7

	5. การส่งเสริมความสงบเรียบร้อยของชุมชน
	7
	2

	6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	8
	-

	7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	25
	9


ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน
4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	44 %
	30 %
	26 % 

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	30 %
	48 %
	22 %

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	38 %
	36 %
	26 %

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	36 %
	32 %
	32 %

	5)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	48 %
	36 %
	16 %

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	54 %
	26 %
	20 %

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	46 %
	32 %
	22 %

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	52 %
	34 %
	14 %

	ภาพรวม
	43.50 % 
	34.25 %
	22.25 %


5.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านการเกษตร
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.9 

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.2

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	6.4

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	6.2

	5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	6.3

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.4

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.8

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	6.9

	ภาพรวม
	7.14


3) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อน
ดำเนินการ
(จำนวน)
	หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการกีฬา  ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	9

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	8

	5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	9

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	10

	ภาพรวม
	8.38


2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อน
ดำเนินการ
(จำนวน)
	หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่  3  การแก้ไขปัญหาความยากจน
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	7

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	6

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	8

	5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	9

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8

	ภาพรวม
	7.63


2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อน
ดำเนินการ
(จำนวน)
	หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	9

	4) มีการายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	8

	5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	6

	ภาพรวม
	7.5


2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อน
ดำเนินการ
(จำนวน)
	หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการส่งเสริมความสงบเรียบร้อยของชุมชน
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	7

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	9

	5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	6

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7

	ภาพรวม
	7.37


2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อน
ดำเนินการ
(จำนวน)
	หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	9

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	7

	5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	6

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8

	ภาพรวม
	6.5


2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อน
ดำเนินการ
(จำนวน)
	หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	10

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	9

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	9

	5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	9

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	9

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	9

	ภาพรวม
	8.88


2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อน
ดำเนินการ
(จำนวน)
	หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1.  เพศ

(1)  ชาย

(2)  หญิง
2.  อายุ

(1)  ต่ำกว่า  20  ปี
(2)  20-30  ปี


(3)  31-40  ปี


(4)  41-50  ปี

(5)  51-60  ปี


(6)  มากกว่า  60  ปี
3.  การศึกษา
(1)  ประถมศึกษา
(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
(3)  อนุปริญญา


(4)  ปริญญาตรี

(5)  สูงกว่าปริญญาตรี

(6)  อื่นๆ


4.  อาชีพหลัก
(1)  รับราชการ

(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

(3)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว


(4)  รับจ้าง

(5) นักเรียนนักศึกษา

(6)  เกษตรกร


(7)  อื่นๆ  โปรดระบุ……………………………………………………….

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.  ท่านมีความพึงพอใจผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
	ความพึงพอใจ
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครง/กิจกรรม
	
	
	

	2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	4)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	5)  ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	
	
	

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	
	
	

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหา
	
	
	

	8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	
	
	

	9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	
	
	


แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1.  เพศ

(1)  ชาย

(2)  หญิง
2.  อายุ

(1)  ต่ำกว่า  20  ปี
(2)  20-30  ปี


(3)  31-40  ปี


(4)  41-50  ปี

(5)  51-60  ปี


(6)  มากกว่า  60  ปี
3.  การศึกษา
(1)  ประถมศึกษา
(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
(3)  อนุปริญญา


(4)  ปริญญาตรี

(5)  สูงกว่าปริญญาตรี

(6)  อื่นๆ


4.  อาชีพหลัก
(1)  รับราชการ

(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

(3)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว


(4)  รับจ้าง

(5) นักเรียนนักศึกษา

(6)  เกษตรกร


(7)  อื่นๆ  โปรดระบุ……………………………………………………….

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.  ท่านมีความพึงพอใจผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครง/กิจกรรม
	

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	

	5)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	


แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1.  เพศ

(1)  ชาย

(2)  หญิง
2.  อายุ

(1)  ต่ำกว่า  20  ปี
(2)  20-30  ปี


(3)  31-40  ปี


(4)  41-50  ปี

(5)  51-60  ปี


(6)  มากกว่า  60  ปี
3.  การศึกษา
(1)  ประถมศึกษา
(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
(3)  อนุปริญญา


(4)  ปริญญาตรี

(5)  สูงกว่าปริญญาตรี

(6)  อื่นๆ


4.  อาชีพหลัก
(1)  รับราชการ

(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

(3)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว


(4)  รับจ้าง

(5) นักเรียนนักศึกษา

(6)  เกษตรกร


(7)  อื่นๆ  โปรดระบุ……………………………………………………….

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของท่านเท่าใด
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครง/กิจกรรม
	9

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	9

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ
	8

	5)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	10

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	9

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	9

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	10


แบบรายงานการติดตามและประเมินผลพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน  ประจำปี  2550
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ในแผนพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการจริง
	งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละ

	1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
     -  จัดซื้อวัสดุเกษตร  40,000  บาท
	5
	1
	40,000
	20  %

	2.  ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา  ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
     -  จัดส่งทีมนักกีฬา                                            10,000  บาท
     -  จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด                        100,000  บาท
     -  จัดซื้อวัสดุกีฬา                                               50,000  บาท
     -  จัดซื้อวัสดุการศึกษา                                       40,000  บาท
     -  อุดหนุนกิจกรรมวันเด็ก                                  40,000  บาท
     -  จัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคเดือนรอมฎอน  100,000  บาท
     -  อุดหนุนอำเภอโครงการประเพณีวัฒนธรรม   20,000  บาท
     -  จัดซื้อชุดฌาปนกิจศพ                                     70,000  บาท
	34
	8
	430,000
	23.52  %

	3.  ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน
	5
	-
	-
	-

	4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่
     -  โครงการทัศนะศึกษาดูงาน                                200,000  บาท
     -  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์    20,000  บาท
	23
	7
	635,407
	30.43  %


	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ในแผนพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการจริง
	งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละ

	     -  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           69,980  บาท
     -  จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน                             195,047  บาท
     -  สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.                  13,680  บาท
     -  สร้างบ้านคนยากจน                                    100,000  บาท
     -  โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก    36,700  บาท
	
	
	
	

	5.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความสงบเรียบร้อยของชุมชน
     -  โครงการอบรม อพปร.                               120,000  บาท
     -  ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย                100,000  บาท
	7
	2
	220,000
	28.57  %

	6.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	8
	-
	-
	-

	7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     -  ก่อสร้างถนน คสล.  6  สาย                        1,602,700  บาท
     -  ก่อสร้างทาง เท้า                                            431,300  บาท
     -  ถนนหินคลุก                                                   86,200  บาท
     -  ถนนลูกรัง                                                      144,700  บาท
     -  ขุดลอกและปรับปรุงรางระบายน้ำ                  68,000  บาท

	25
	10
	2,332,900
	40  %


สรุป  จากการปะเมินผลแผนพัฒนาซึ่งนำไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   อธิบายได้ดังนี้
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
     จากโครงการในแผนพัฒนา  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  สามารถนำไปพัฒนาดำเนินการได้
จริงเพียง  1  โครงการ  จากจำนวนโครงการตามแผนในปีงบประมาณ  2550  ทั้งหมด  5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  20  %  
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา  ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
     จากโครงการในแผนพัฒนา  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา  ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    สามารถนำไปพัฒนาดำเนินการได้จริงเพียง  8  โครงการ  จากจำนวนโครงการตามแผนในปีงบประมาณ  2550  ทั้งหมด  34  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  25  %  
3.  ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน
     จากโครงการในแผนพัฒนา  ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน  ไม่สามารถนำไปพัฒนาดำเนินการได้   จากจำนวนโครงการตามแผนในปีงบประมาณ  2550  ทั้งหมด  5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  0  %  
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่
    จากโครงการในแผนพัฒนา  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่  มาสามารถนำไปพัฒนาดำเนินการได้   จากจำนวนโครงการตามแผนในปีงบประมาณ  2550  ทั้งหมด  8  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  30.43  %  
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความสงบเรียบร้อยของชุมชน
     จากโครงการในแผนพัฒนา  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความสงบเรียบร้อยของชุมชนสามารถนำไปพัฒนาดำเนินการได้จริงเพียง  2  โครงการ  จากจำนวนโครงการตามแผนในปีงบประมาณ  2550  ทั้งหมด  
7  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  28.57  %  
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    จากโครงการในแผนพัฒนา  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถนำไปพัฒนาดำเนินการได้  จากจำนวนโครงการตามแผนในปีงบประมาณ  2551  ทั้งหมด   7  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    จากโครงการในแผนพัฒนา  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความสงบเรียบร้อยของชุมชนสามารถนำไปพัฒนาดำเนินการได้จริงเพียง  10  โครงการ  จากจำนวนโครงการตามแผนในปีงบประมาณ  2550  ทั้งหมด  
25  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  40  %  
ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี  2550

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี  2550  ในเชิงปริมาณ  จะเห็นว่าไม่สามารถนำโครงการตามแผนพัฒนาประจำปีที่ได้วางไว้มาดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  ในแต่ละยุทธศาสตร์ไม่สามารถนามาดำเนินการได้เกินร้อยละ  50  ยุทธศาสตร์ที่ไม่นำมาดำเนินการเลย  จำนวน  2  ยุทธศาสตร์
คือ  ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน  และ   ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์ที่นำมาดำเนินการเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย  คือ  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  คือ  40  %   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่
30.43  %   ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความสงบเรียบร้อยของชุมชน  28.57  %  ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา  ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  25  %


จากผลการสรุป   ยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน  เน้นที่จะนำมาพัฒนา  คือ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้งพื้นฐาน  ดังนั้น  เพื่อให้แผนพัฒนาที่ได้วางไว้ประสบผลสำเร็จและสนองตอบความต้องการของประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนาไม่ควรบรรจุโครงการไว้มากเกินไป  เพราะไม่สามารถนำมาดำเนินการได้ทั้งหมด  ควรจะพิจารณาเลือกโครงการที่จำเป็นและเร่งด่วนประชาชนต้องการให้พัฒนามากที่สุด  และสามารถดำเนินการได้จริงมีงบ
_1204711027.doc
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